«Утверждаю»

директор ОУ

\_\_\_\_\_\_\_ О.И.Родионова

Приказ № \_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.

**План мероприятий**

**по реализации образовательного проекта «Парта героя»**

**в МОУ СОШ с. Поима Белинского района Пензенской области им. П.П. Липачёва**

**на 2020 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Сроки реализации** | **Ответственные** |
| 1 | Оперативное совещание о проведении мероприятий, приуроченных к проекту «Парта героя» | 3.01.2020 | Педагог-организатор Роганова М.М.  |
| 2 | Выборы членов Совета проекта, разработка паспорта проекта | 3.01.2020 | Педагог-организатор Роганова М.М. |
| 3 | Привлечение партнеров к реализации проекта | 6.01-20.01.2020 | Педагог-организатор Роганова М.М. |
| 4 | Оформление «Парты героя»  | 20.01-25.01.2020 | Педагог-организатор Роганова М.М., завхоз Янин А.В. |
| 5 | Определение критериев конкурсного отбора на право занять «Парту героя» | 24.01.2020 | Совет проекта |
| 6 | Открытие «Парты героя» | 30.01.2020 | Педагог-организатор Роганова М.М. |
| 7 | Определение претендента на право занять «Парту героя», показавшего лучшие успехи в образовательном процессе (сроком на 1 месяц)  | В конце каждого календарного месяца, начиная с 27.01.2020 | Совет проекта |
| 8 | Освещение информации о ходе и результатах проекта на сайте образовательной организации | В течение периода реализации | Педагог-организатор Роганова М.М. |